嘉兴泉域达饮用水有限公司

平湖市财政局区块高品质饮用水项目

询

比

采

购

文

件

采购单位：嘉兴泉域达饮用水有限公司

编制日期：2025年11月20日

# 公开询比实施方案

因平湖市财政局区块高品质饮用水建设需要，现对该建设项目的材料及施工进行公开询比采购。具体要求如下:

一、采购方式：公开询比

二、询比项目：平湖市财政局区块高品质饮用水项目

三、项目概况：

1.项目地点：平湖市当湖街道望湖路318号。

2.项目内容及要求：

（1）项目范围：涵盖财政局办公楼、财政局辅楼、地税局综合大楼及周边预留办公楼；包括位于地下车库的直饮水机房建设、全楼宇范围内的高品质饮用水管道系统敷设、以及各楼层末端取水点（饮水台/龙头）的安装。

（2）水处理工艺： 采用“超滤+纳滤”组合工艺对市政自来水进行深度处理，提升水质 。

（3）供应模式：本项目所涉及的设备材料均由投标单位按设计要求采购提供并施工。

（4）项目现状：施工图纸已设计完成，具备施工条件（其中：泵房间需由投标单位二次深化设计）。

（5）工期要求： 必须在2026年1月15日前完成全部施工、调试工作，并投入正常运行。投标人必须在其投标文件中提供一份详尽、可行的施工组织设计方案，尤其要针对“错峰施工”和“工期紧张”的特点制定专项计划，计划至少应包括：施工总体部署、 组织机构、劳动力计划、施工流程。

（6）施工特点： 施工周期紧，且需在不影响大楼正常办公的前提下进行，必须采取错峰（如夜间、周末）施工措施。例如开孔、打支架等噪音大的施工内容（与办公时间错开），可利用晚上（如18:00-24:00）及周末时间，分区域、分楼层进行管道敷设，尽量减少对办公的影响，采取有效的降噪和防尘措施，必须做到工完场地清。

（7）安全保障与文明施工措施： 制定专门的安全生产和文明施工方案，确保施工期间大楼人员、财产的安全。

3.报价范围：项目建设所需的直饮水主机设备、主管道及支管道管材、管件、末端饮水台/龙头、泵房建设等设计图中所描述的所有建设内容的采购、施工、安装、调试、验收等建成项目并投入运营的所有费用。

4.报价方式及结算原则：

4.1本项目设有招标最高限价（详见附件2）。投标人须在限价范围内进行报价，在满足全部设计要求和技术标准的前提下，以报价最低者中标。中标单位的投标报价，将作为本项目的合同包干总价。

4.2结算原则（包干价）：本项目采用固定总价包干（以下简称“包干价”）的结算方式。包干范围：包干总价被视为已完整覆盖施工图、招标文件、技术标准及合同条款所明示或暗示的全部工作内容、责任、义务及风险。

5.定价原则：采用低价优先法，在满足全部技术要求和工期要求的前提下，投标价格最低者为中标候选人，若出现相同低价，则技术方案更优者中标。

- 6.质量要求∶

- （1）技术标准：施工必须严格遵循国家现行《管道直饮水系统技术规程》（CJJ/T110）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015）等相关规范及本项目已出具的施工图纸。

（2）材料要求：必须为全新、合格产品，主要材料需提供产品合格证、检测报告，并经采购人确认后方可使用。

（3）施工质量：管道安装满足管道饮水质量施工规范；机房布局合理，设备安装稳固，线路整齐，标识清晰；系统完成后，必须进行管道冲洗、消毒、压力试验和水质检测。

7.验收标准：工程质量必须达到国家施工验收规范合格标准，确认工程是否按施工图及合同要求全部完成，出水水质需符合国家《饮用净水水质标准》（CJ94）及相关标准，并提供有资质的第三方检测机构出具的水质合格检测报告。

8.付款方式：合同签订后支付预付款30%，无进度款，竣工验收合格后支付至结算总价的97%，余下3%作为质保金（质保金可用保函代替），质保期2年期满后无息付清。

- 四、投标人资格要求：

1.具备独立法人资格，持有有效的企业营业执照。

2.具备市政工程专业承包资质或相关施工资质。

3.具备类似管道饮用水或供水工程项目经验，需提供业绩证明。

五、投标说明：

1.报名获取时间：2025年11月24日至2025年11月27日

2.获取方式：公司门户网站信息公开栏目自行下载询价文件。参与询价的单位需将所需报名资料（营业执照（副本）加盖公章复印件）传至邮箱594998133@qq.com，同时和招标人员（电话：17715299995）联系确认。在上述时间内供应商均可获取询价文件。

备注：报名截止时间后不接收报名。

六、投标截止时间及提交注意事项

供应商应于2025年11月28日15时00分（北京时间，下同）前将报价文件（同时提交1.企业法人营业执照复印件；2.法定代表人授权委托书；3.法人身份证复印件、经办人身份证复印件。注：以上材料均需加盖单位公章。4.报名回执）密封送交到浙江省平湖市独山港镇海港路1118号（不限送达方式），逾期送达或未密封将予以拒收。

备注：报价文件需封装，盖骑缝章。

七、询价时间及地点

本次询价将2025年11月28日15时30分在浙江省平湖市独山港镇海港路1118号进行开标比价，逾期送达或未密封将予以拒收。

询价结果将在公司门户网站信息公开栏目进行公示，公示期为三日。

八、联系方式：

1.采购单位：嘉兴泉域达饮用水有限公司

2.联系人：夏先生

3.联系电话：17715299995

4.联系地址：平湖市独山港镇海港路1118号

九、其他事项：

请各潜在投标人仔细研究本方案，结合自身实力，编制高质量的投标文件。我们期待与有实力、有经验的施工单位合作，共同打造一个优质的直饮水工程。

回     执

致嘉兴泉域达饮用水有限公司：

2025年  月  日发出的“平湖市财政局区块高品质饮用水项目。” 投标邀请书已收到。有关投标事宜，我们在下列括号内打“√”来表明我们的意向。

一、（   ）我们决定 参与 贵公司组织的“平湖市财政局区块高品质饮用水项目。”投标，并根据招标文件要求按时提交我方的投标文件。

二、（   ）我们决定 不参与 贵公司组织的“平湖市财政局区块高品质饮用水项目。”投标。

谢绝的理由是：

投标人（盖章）：

2025年   月    日

法定代表人授权委托书

致：                    （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：                    法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处：           被授权人身份证复印件粘贴处：

附件1：推荐设备品牌

| 序号 | 名称 | 组件 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 |  | 格兰富、赛莱默xylem、三利、南方 |
| 2 | 变频器 |  | ABB、施耐德、丹弗斯 |
| 3 | 电气元器件 |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | PLC |  | 西门子、AB、施耐德 |
| 5 | 超滤膜 |  | 裕麟、沃顿（汇通）、立升 |
| 6 | 纳滤膜 |  | 沃顿（汇通）、杜邦（陶氏）、美国海德能、三菱 |
| 7 | 原水和净水水箱 | 箱体外壳 | 【厂家定制】 |
| 8 |  | 液位变送器 | 昆仑海岸、杭州烨立、杭州美仪 |
| 9 |  | 喷淋球 | 【厂家定制】 |
| 10 |  | 空气呼吸器、呼吸器滤芯 | 【厂家定制】 |
| 11 | 阀门相关 | 快装电动阀 | 永德信、富莱斯、隆锦阀业、科隆 |
| 12 |  | 快装球阀、止回阀、取样阀等 | 永德信、饮泉、温州科达、溧阳四方 |
| 13 |  | 电磁阀 | 三力信、日本SMC、美国ASCO |
| 14 |  | 多路阀 | 润新、FLeck、开能 |
| 15 | 玻璃浮子流量计 |  | 余姚振兴、福建澳泰、宁波东驰 |
| 16 | 涡轮流量计 |  | 川仪、美仪、肯特、杭州逸控 |
| 17 | 臭氧消毒系统 | 臭氧发生器 | 新大陆、国林、大环、佳环、江苏康尔 |
|  |  | 臭氧破坏器 |  |
|  |  | PT1OO温度探头 |  |
| 18 | 紫外线杀菌器 | 紫外线灯管 | 飞利浦、莱劭思、aquafine |
| 19 |  | 不锈钢筒体 | 【厂家定制】 |
| 20 | 压力传感器 |  | 丹佛斯、富巴（HUBA）、西门子 |
| 21 | 压力表 |  | 东亚、鹳山、上仪 |
| 22 | 电导率 |  | 科瑞达、诚磁、雷磁、联测 |
| 23 | 在线仪表 |  | 哈希、E+H、重庆远感、诺普泰克、与正、联测、普贝斯、科瑞达、立测 |
| 24 | 不锈钢管 |  | 原材料应采用张家港浦项不锈钢有限公司、上海宝山钢铁股份有限公司、太原钢铁集团有限公司 |

附件2：报价单

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 项 | 限高价（万元） | 投标价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备及电气 | 项 | 1 | 32.4 |  |  |
| 1.2 | 机房（建筑） | 项 | 1 | 13.5 |  |  |
| 1.3 | 管道部分 | 项 | 1 | 17.8 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 63.7 |  |  |